附件 1

“十四五”时期各学院分阶段建设数量

| 学院 | 专业 数量 | 初步启动阶段 （2024年1 月底） |  |  |  | 全面推进阶段 （2024 年 6 月底） |  | 优化增补阶段 （2024 年 12 月底） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标建成课程数 | 目标建成案例数 | 实际建成课程数 | 实际建成案例数 | 目标建成课程数 | 目标建成案例数 | 目标建成课程数 | 目标建成案例数 |
| 英语学院 | 3 | 1 | 20 | 0 | 20 | 3 | 100 | 5 | 100 |
| 东语学院 | 8 | 1 | 20 | 5 | 20 | 6 | 120 | 8 | 160 |
| 西语学院 | 8 | 1 | 20 | 1 | 20 | 7 | 120 | 8 | 160 |
| 国商学院 | 8 | 8 | 160 | 7 | 120 | 22 | 440 | 24 | 480 |
| 数贸学院 | 4 | 4 | 80 | 5 | 80 | 11 | 220 | 12 | 240 |
| 网传学院 | 7 | 7 | 140 | 3 | 0 | 20 | 400 | 21 | 420 |
| 中文学院 | 3 | 2 | 40 | 0 | 27 | 7 | 140 | 9 | 180 |
| 酒管学院 | 2 | 2 | 40 | 2 | 40 | 5 | 100 | 6 | 120 |
| 艺术学院 | 4 | 3 | 60 | 4 | 80 | 8 | 160 | 12 | 240 |
| 应外学院 | 5 | 1 | 20 | 1 | 20 | 10 | 200 | 15 | 300 |
| 小计 | 52 | 30 | 600 | 28 | 427 | 100 | 2000 | 120 | 2400 |